澎湖縣立文光國民中學 中長程教育發展計畫 期 程 （104年1月至107年12月）

澎湖縣立文光國民中學

104-107年度中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各處室主管 |  |  | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 總務主任 | 學務主任 |  |
| 輔導主任 | 補校主任(進修) | 幼兒園主任 |  |
| 會計主任 | 人事主任 |  |  |

中華民國 105 年 6 月 27 日

澎湖縣立文光國民中學

104-107年度中長程教育發展計畫目錄

壹、計畫緣起-----------------------------------------------------------(4)

一、依據--------------------------------------------------------------(4)

二、計畫背景-------------------------------------------------------(4)

貳、學校背景與現況分析------------------------------------------(5)

一、學校基本資料-------------------------------------------------(5)

二、學校願景--------------------------------------------------------(6)

三、學校目標--------------------------------------------------------(6)

四、學校環境情勢分析------------------------------------------(6)

參、計畫發展與執行-------------------------------------------------(8)

一、計畫策略--------------------------------------------------------(8)

二、計畫內容及預期效益---------------------------------------(9)

三、關鍵績效指標、衡量標準及年度目標值------------(11)

肆、經費需求------------------------------------------------------------(13)

附件

一、校園規劃平面圖-----------------------------------------------(15)

二、學校基本資料表-----------------------------------------------(16)

澎湖縣立文光國民中學

104-107年度中長程教育發展計畫

104年9月1日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

一、依據

(一)教育經費編列與管理法第12條。

(二)澎湖縣政府104年9月14日府教國字第1040908142號函。

二、計畫背景

(一)學校緣起與發展動機

1.簡歷：為提昇教育品質，有效舒紓解本縣第一大校馬公國中班級人數壓力，並配合政府推行「小班小校」之教育政策，亦考慮馬公市區尚無國中之困擾暨社區之需要，於中華民國八十三年奉准在馬公市文光路17號之文教用地「文二中」籌設馬公第二國中。繼於民國八十六年奉准自八十七學年開始招生設校---「文光國中」。

2.進程：本校創校的目的為提升本縣教育品質，讓教學走向精緻化、品質化。本校前期中長程計畫(104-105)以「生命教育」為主軸，透過閱讀、親職活動、探索在地文化的方式，以本土文化、低碳校園形塑學生的良善特質；後期中長程計畫(106-107)以「未來人才」串聯生命教育，建構學生的學習目標，以人文、科技結合藝術、創作培養能思考、自學並勇於創造的未來人才(行為有品德、生活有品味、做事有品質)。

3.方向：學校教育的核心價值是提升教學品質與學習成效，面對全球化的趨勢本校未來的目標將著重在教學效能的提升、教師專業成長、數位學習、在地化教育並且給予良好人文素養課程，以期學生具有自我學習能力成為未來世界所需之人才。

(二)未來環境預測

1.本校目前17班，雖然未來學區人數減少，但仍將努力維持現況。

2.因應數位化時代，本校雖然申辦教育部行動學習已有4年，但教師運用多媒體教學的能力仍然欠缺。未來應加強教師的資訊教學能力。

3.為推動學生閱讀，提升學生創作能力，因此重新改造本校圖書室、充實圖書內容，營造成為師生願意親近的空間是努力的目標。

4.分組教學、學思達等多元教學方式是教師專業成長社群運作的目標。

5.推動童軍、家政等生活基本能力訓練，辦理考驗活動是培養未來人才不可或缺的方式。

貳、學校背景與現況分析

一、學校基本資料

(一)校地面積：26,312平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 22 |  |
| 2 | 資訊教室 | 2 |  |
| 3 | 專科教室 | 10 |  |
| 4 | 特殊教育教室 | 2 |  |
| 5 | 視聼教室 | 1 |  |
| 6 | 行政辦公室 | 10 |  |
| 7 | 會議室 | 2 |  |
| 8 | 圖書館(室) | 1 |  |
| 9 | 活動中心 | 1 |  |
| 10 | 風雨操場 | 0 |  |
| 11 | 籃球場 | 2 |  |
| 12 | 田徑場 | 1 |  |
| 13 | 停車場 | 0 |  |
| 14 | 廁所 | 40 |  |

(三)104學年度班級數及學生數：班級17班，學生376人。

| 國中 |  | 特教班＊ |  |  | 幼兒園 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班級 | 學生 | 班級 | 學生 | 班級 |  | 學生 | 班級 | 學生 |
| 17 | 377 | 1 | 26 | 0 |  | 0 | 18 | 377 |

＊特教班包含集中式特教班、分散式資源班及巡迴輔導班。

(四)教職員編制

1.正式教師編制：現行教師編制有教師43人（校長1人，導師17人，專任7人，兼任組長10人，兼任主任4人，特教班教師3人、專任輔導教師1人），師資學歷研究所占34%，大學及大專院校占66%。

2.正式職員編制：公務人員8人（人事主任1人、會計主任1人、組長3人、護理師1人、幹事2人），工友2人，總計10人。

3.約聘僱及臨時人員：2人(臨時人員2人)。

二、學校願景

1.健康活力：健康的身心、健康的生活適應能力 。

2.關懷尊重：能尊重、能溝通、能分享多元文化的價值。

3.創新卓越：充實外語、資訊與網路運用能力、主動探索、研究創新及

終身學習。

4.開創未來：發現問題、面對問題、解決問題。

三、學校目標

以「真、善、美、愛」為基底，塑造優質教育環境，促進教師專業成長，

帶動家長熱心參與，成就每一位孩子。

- 真：以真誠的態度，追求真知，培養科學精神，主動探索，主動學習。提升科技能力，開拓國際視野。

- 善：培養善良的品德，提倡孝順有禮的人生態度。激發學生潛能，規畫適性課程。深耕教師進修，提升專業知能。

- 美：培養藝術氣息，理解多元文化。關懷弱勢學生，涵養胸中美德。形塑永續校園，涵養美善境教。

- 愛：以愛為包容，奉獻自我心力，營造溫馨校園，建構自信共榮的校園文化。

四、學校環境情勢分析

本校設校之初學區內擁有相當多的居民，但因時空變遷經歷16年後學區已轉為商業區，新興住宅區外移至西衛、石泉、文澳等社區，再加上少子化的影響，導致本校學生數銳減，目前總人數已不足全盛時期的三分之一。但是教學空間反而較為寬闊，可以紓解壓力，有助於學生學習活動之進行。

(一)學校環境情勢分析

依據下列各個面向進行學校環境分析：

| 因素 | S(優勢) | W(劣勢) | O(機會點) | T(威脅點) | S(行動策略) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | - 學區有文光、中正、馬公、中興等國小。 - 文教地區 - 交通方便 | - 冬季季風強勁 - 植草綠化不易 - 綠地過少 | - 有警力協助維護環境及交通秩序 | - 市區日漸繁榮，噪音、交通干擾漸增 | - 綠化校園，種植爬牆植物 - 在校園四周種植隔音樹林 |
| 學校規模 | - 全校18班，學生376人 - 適中 - 100學年度成立舞蹈班 | - 水電費、維護費及差旅費不敷使用 | - 發展學校本位課程 - 易發展學校特色 | - 活動空間不足 - 學區為商業區學生少，減班是本校近年來的威脅 | - 建請教育處擴大自由學區，讓家長更有選擇 |
| 硬體設備 | - 校舍新穎 - 專科教室充足，設備不斷更新 - 普通教室資訊化 - E化教室建置 - 建置太陽能教學區 | - 軟體設備不足 - 部分教室已出現油漆剝落 | - 爭取上級經費補助 - 與教網中心合作發展電子書包，逐步建置班級電子白板 - 發展低碳校園本位課程 | - 設備維護人力不足 | - 積極爭取教育優先區經費，充實教學設備 |
| 教師資源 | - 師資優良教學年資10年以上，年紀平均45歲以下 - 資訊能力強 | - 工作量多，兼課意願不足 - 師資結構不均 - 課稅後減鐘點卻沒有增加教師編制 | - 進修意願高 - 辦理各項研習活動，提升專業能力 | - 綜合科、數學科師資不足。 - 社會科師資結構不均，排課困難。 | - 參加國中教師聯合介聘、甄選委員會 - 逐年調整師資結構 |
| 行政人員 | - 認真盡職 - 行政效率高 - 處室配合度高 | - 職員編制不足 - 工作量多 | - 行政資訊化、電腦化 - 減少授課時數 | - 教師兼行政工作意願不高 | - 爭取人員編制 - 行政資訊化、增加行政效率 |
| 學生 | - 純樸率直 - 謙恭有禮 | - 文化刺激弱 - 城鄉差距明顯 | - 可塑性高 - 健康活潑、活動性強 | - 單（寄）親家庭增多 - 外籍配偶子女漸多 | - 加強親職教育 - 發揮輔導室功能 |
| 家長 | - 熱心教育、關心學校 - 樸實善良，彼此熟識 | - 部分教育理念有待溝通 | - 家長教育水準提升 - 親師合作 | - 過度保護學生 - 有越區就讀學生 - 學區內學生數降低 | - 辦理宣傳活動 - 增加學校與家長互動 |
| 社區參與 | - 社區互動良好 - 參與校務意願高 | - 欠缺正確支援管道 - 需整合觀念以建立共識 | - 學生參與活動機率增加 - 社區總體營造 | - 校園開放，設備維護不易 | - 學校社區化，社區互動 - 培養愛鄉愛土愛護學校的觀念 |
| 地方資源 | - 文化古蹟名勝資源豐富 | - 社區資源不足 | - 有利推動鄉土教育 - 推展學校、公共關係 | - 無法掌握有效資源 | - 結合地方資源 - 家長會、校友會關心學校 |

(二)結論

因應少子化，本校優美之環境空間、社區資源之豐富有利於發展各項特殊教學活動，例如行動學習、風浪板等。另外學生人數較少，教師可以關注到更多學生，對於國中時期青少年健全身心的養成有相當大的助益。因此如何維持本校在普通班15-18班、舞蹈班3班的狀態是未來努力的目標，因為在此狀態的學校行政是最可以全面顧及學生的。

參、計畫發展與執行

為能使中長程校務發展目標能夠落實推動，提升效能與品質，本校中長程校務發展計畫其核心精神包含學校校務發展願景、目標外，更融入了「培訓未來人才的教育觀點」，經SWOTS分析學校內外部環境、資源等條件並符應家長、社區與外界期望，評估預期成效。本計畫經校務會議討論、修正、議決通過後公告於學校網站，作為學校經營的努力方向及檢討回饋之參考，以下分別針對各實施策略與各對應方案，及執行期程等項目，列表說明。

一、計畫策略

(一)真

1. 以真誠的態度，追求真知。

2. 培養科學精神，主動探索，主動學習。

3. 提升科技能力，開拓國際視野。

(二)善

1. 培養善良的品德，提倡孝順有禮的人生態度。

2. 激發學生潛能，規畫適性課程。

3. 深耕教師進修，提升專業知能。

(三)美

1. 培養藝術氣息，理解多元文化。

2. 關懷弱勢學生，涵養胸中美德。

3. 推展永續校園，發揚校園美學。

(四)愛

1. 以愛為包容，奉獻自我心力。

2. 營造溫馨校園，建構自信共榮的校園文化。

二、計畫內容及預期效益

| 目標 | 策略 | 計畫執行 內容 | 預期效益 | 主辦單位 | 實施期程 |  |  |  | 性質 | 類別* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 104 | 105 | 106 | 107 |  |  |
| 1.真 | 1-1以真誠的態度，追求真知。 | 1-1-1推動晨讀及班級書箱。 1-1-2鼓勵閱讀並舉辦文藝競賽。 1-1-3培訓語文團隊。 | 1.提升學生閱讀與寫作能力，培養自學習慣。 2.增進學生語文能力，提升各科閱讀素養。 | 教務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 1-2培養科學精神，主動探索，主動學習。 | 1-2-1規劃多元社團活動。 1-2-2申請行動學習專案。 1-2-3辦理科學夏令營、培訓科展人才 | 1.每位學生都有社團。 2.行動學習應用在教學。 | 教務處、學務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 1-3提升科技能力，開拓國際視野。 | 1-3-1強化師生資訊與科技競爭力。 1-3-2建構師生知識管理的平台。 | 1.教師具有數位教學能力。 2.建立校園雲端系統。 | 教務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
| 2.善 | 2-1培養善良的品德，提倡孝順有禮的人生態度。 | 2-1-1強化童軍團隊。 | 1.童軍團員取得中級考驗章。 | 學務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 2-2激發學生潛能，規畫適性課程。 | 2-2-1辦理策畫多元文化系列活動。 | 1.辦理國際教育日。 2.辦理國際美食展。 | 教務處、學務處、輔導室 |  |  |  |  | □延續 ■新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 2-3深耕教師進修，提升專業知能。 | 2-3-1申請教師專業發展評鑑 2-3-2申請教師成長社群 2-3-3組織各領域教學行動團隊。 | 1.教師能參與至少1項專業成長社群。 2.每學期至少辦理2次領域教學會議(共同備課)。 | 教務處 |  |  |  |  | □延續 ■新興 | 1.國民教育業務 |
| 3.美 | 3-1培養藝術氣息，理解多元文化。 | 3-1-1規畫永續校園的校本位課程特色。 | 1.完成校本課程地圖架構。 | 教務處 |  |  |  |  | □延續 ■新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 3-2關懷弱勢學生，涵養胸中美德。 | 3-2-1辦理親職教育。 | 2.推廣親職教育，每年辦理2場親師座談。 | 輔導室 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 3-3推展永續校園，發揚校園美學。 | 3-3-1粉刷教室與校園牆壁。 3-3-2增加境教公佈欄。 | 1.逐年進行教室、校園牆壁重新粉刷。 2.規劃公佈欄布置。 | 總務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
| 4.愛 | 4-1以愛為包容，奉獻自我心力。 | 4-1-1培養小隊團隊合作。 | 1.上學期辦理全校綜合領域考驗，下學期辦理七年級追蹤考驗 | 教務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  |  | 4-1-2開辦多元文化社團活動 | 1.成立文化踏查社、志工服務社。 | 學務處 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  |  | 4-1-3辦理技藝教育班 | 1.開設至少2個技藝班群。 | 輔導室 |  |  |  |  | ■延續 □新興 | 1.國民教育業務 |
|  | 4-2營造溫馨校園，建構自信共榮的校園文化。 | 4-2-1九年級畢業露營。 | 1.每年辦理畢業生露營。 | 教務處 |  |  |  |  | □延續 ■新興 | 1.國民教育業務 |

*「類別」視計畫內容選填下列項目，可複選：1.國民教育業務(含國中小)2.學前教育業務3.特殊教育業務4.社會教育業務5.體育及衛生教育業務6.建築及設備業務7.其他教育業務。

三、關鍵績效指標、衡量標準及年度目標值

| 策略 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 目標1 | 以真誠的態度，追求真知，培養科學精神，主動探索，主動學習。提升科技能力，開拓國際視野。 |  |  |  |  |  |
| 1-1以真誠的態度，追求真知。 | 1.推動晨讀及班級書箱。 2.鼓勵閱讀並舉辦文藝競賽。 3.培訓語文團隊。 | 競賽成績與閱讀人數 | 1300人次 | 1400人次 | 1500人次 | 1600人次 |
| 1-2培養科學精神，主動探索，主動學習。 | 1.規劃多元社團活動。 2.申請行動學習專案。 3.辦理科學夏令營、培訓科展人才 | 社團數與實施行動學習班級數 | 6班 | 8班 | 9班 | 10班 |
| 1-3提升科技能力，開拓國際視野。 | 1.強化師生資訊與科技競爭力。 2.建構師生知識管理的平台。 | 使用雲端人數 | 200人次 | 400人次 | 600人次 | 800人次 |
| 目標2 | 培養善良的品德，提倡孝順有禮的人生態度。激發學生潛能，規畫適性課程。深耕教師進修，提升專業知能。 |  |  |  |  |  |
| 2-1培養善良的品德，提倡孝順有禮的人生態度。 | 1.童軍團員取得中級考驗章。 | 取得考驗章人數 | 3人 | 5人 | 6人 | 8人 |
| 2-2激發學生潛能，規畫適性課程。 | 1.辦理國際教育日。 2.辦理國際美食展。 | 辦理次數 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 |
| 2-3深耕教師進修，提升專業知能。 | 1.教師能參與至少1項專業成長社群。 2.每學期至少辦理2次領域教學會議(共同備課)。 | 參與社群的教師人數及共備次數 | 人數20人，次數6次 | 人數20人，次數6次 | 人數20人，次數6次 | 人數20人，次數6次 |
| 目標3 | 培養藝術氣息，理解多元文化。關懷弱勢學生，涵養胸中美德。形塑永續校園，涵養美善境教。 |  |  |  |  |  |
| 3-1培養藝術氣息，理解多元文化。 | 1.完成校本課程地圖架構。 | 完成課程地圖 | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 3-2關懷弱勢學生，涵養胸中美德。 | 2.推廣親職教育，每年辦理2場親師座談。 | 辦理場次 | 2場 | 2場 | 2場 | 2場 |
| 3-3推展永續校園，發揚校園美學。 | 1.逐年進行教室、校園牆壁重新粉刷。 2.規劃公佈欄布置。 | 完成教室數 | 10班 | 15班 | 20班 | 25班 |
| 目標4 | 以愛為包容，奉獻自我心力，營造溫馨校園，建構自信共榮的校園文化。 |  |  |  |  |  |
| 4-1以愛為包容，奉獻自我心力。 | 1.上學期辦理全校綜合領域考驗，下學期辦理七年級追蹤考驗 | 參加人數 | 全校 | 全校 | 全校 | 全校 |
|  | 2.成立文化踏查社、志工服務社。 | 成立社團數 | 1班 | 1班 | 1班 | 1班 |
|  | 3.開設至少2個技藝班群。 | 開班數 | 2班 | 2班 | 2班 | 2班 |
|  | 4.開設特教資源班 | 開班數 | 3班 | 3班 | 3班 | 3班 |
| 4-2營造溫馨校園，建構自信共榮的校園文化。 | 1.每年辦理畢業生露營。 | 參加人數 | 30人 | 30人 | 30人 | 30人 |

肆、經費需求

單位：仟元

| 學校目標 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 以後 | 104-107年 合 計 | 備註 (104-107年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1以真誠的態度，追求真知。 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 縣府：160 |
| 1-2培養科學精神，主動探索，主動學習。 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 中央：1200 |
| 1-3提升科技能力，開拓國際視野。 | 100 | 150 | 150 | - | - | 400 | 中央：400 |
| 2-1培養善良的品德，提倡孝順有禮的人生態度。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 縣府：40 |
| 2-2激發學生潛能，規畫適性課程。 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 180 | 縣府：180 |
| 2-3深耕教師進修，提升專業知能。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 中央：80 |
| 3-1培養藝術氣息，理解多元文化。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 縣府：40 |
| 3-2關懷弱勢學生，涵養胸中美德。 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 縣府：120 |
| 3-3推展永續校園，發揚校園美學。 | 100 | 500 | 500 | 500 | - | 1600 | 縣府：1600 |
| 4-1以愛為包容，奉獻自我心力。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 縣府：40 |
| 4-2營造溫馨校園，建構自信共榮的校園文化。 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 縣府：320 |
| 合 計 | 730 | 1190 | 1200 | 1060 | 560 | 4180 | 中央：1680 縣府：2500 |

附件一：校園規劃平面圖

附件二：學校基本資料表

澎湖縣立文光國民中學     104學年度  資本資料表

| 學校地址 | 澎湖縣馬公市文光路17號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設校時間 | 87年8月1日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 黃光孝 | 性別 | 男 |  |  | 聯絡電話 |  | 06-9272992#10 |  | 到職日期 | 104年8月1日 |  |  |
| 總務主任 | 歐振國 | 性別 | 男 |  |  | 聯絡電話 |  | 06-9272992#50 |  | 到職日期 | 104年8月1日 |  |  |
| 教職員工數 | 53 | 教師 | 43 |  |  | 職員 |  | 8 |  | 技工及工友 | 2 |  |  |
| 國中 學生總人數 | 377 | 男生 | 189 |  |  | 女生 |  | 188 |  | 幼兒園人數 | 0 |  |  |
| 總班級數 | 17 | 普通班 | 14 |  |  | 特殊班 |  | 3 |  | 體育班 | 0 | 幼兒園 | 0 |
| 校地總面積 | 26,312平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用 校地面積 | 70.16平方公尺 |  |  |
| 總樓地板 面積 | 19,355平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用 樓地板面積 | 51.61平方公尺 |  |  |
| 校舍概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校舍名稱 | 完工年度 |  | 層數 |  |  |  |  |  | 建物結構 |  | 主要用途 |  |  |
| 1期校舍 | 87 |  | 3 |  |  |  |  |  | RC |  | 教室、辦公室 |  |  |
| 2期校舍 | 90 |  | 5 |  |  |  |  |  | RC |  | 教室、辦公室 |  |  |
| 活動中心 | 98 |  | 3 |  |  |  |  |  | RC |  | 學生活動 |  |  |
| 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教室 | 22 |  |  |  | 專科教室 |  | 10 |  |  | 特殊教育教室 |  | 2 |  |
| 資訊教室 | 2 間 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視聽教室 | 1間教室 ；可容納：100人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 | 可容納： 500人 (□綜合大樓 █禮堂式 □空調) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖書館(室) | 面積：250m2； 1層樓；可容納 100人；藏書約： 10187 冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操場跑道 | 200公尺(█鋪PU □鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP □鋪合成橡膠)完成年度：90年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車空間 | 校內平面停車位數： 8車位；是否開放民眾夜間停車： 否 ；夜間停車是否收費：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場車位數：0；共 層；是否開放民眾夜間停車： ；是否收費： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校願景 |  |  |  | 學校特色 |  |  |  |  |  | 未來年度硬體設施規劃工程 |  |  |  |
| 1.健康活力：健康的身心、健康的生活適應能力 。 2.關懷尊重：能尊重、能溝通、能分享多元文化的價值。 3.創新卓越：充實外語、資訊與網路運用能力、主動探索、研究創新及終身學習。 4.開創未來：發現問題、面對問題、解決問題。 |  |  |  | - 真誠 - 行動 - 永續 - 關懷 |  |  |  |  |  | - 建設體育館通往教學區的風雨廊道。 - 改建圖書室。 - 建設第2舞蹈教室。 |  |  |  |

本資料調查日期：105年6月27日